|  |  |
| --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  Архиповский сельсовет  Сакмарского района  Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 07.04.2022 года № 26-п  с. Архиповка |  |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и   
оценке эффективности муниципальных программ   
администрации муниципального образования**

**Архиповский сельсовет Сакмарского района**

**Оренбургской области за 2021 год**

В соответствии с ч.3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области** от 28.12.2016 № 92-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования **Архиповский** сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования **Архиповский** сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.Н. Рябов

Разослано: в прокурору, на сайт, в дело.

Приложение   
к постановлению   
от 07.04.2022 № 26-п

**Отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  
**администрации муниципального образования**

**Архиповский сельсовет**  
**Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Архиповский сельсовет  
Сакмарского района Оренбургской области за 2021 год** проведена специалистом - бухгалтером **администрации муниципального образования** Архиповский **сельсовет Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Архиповский **сельсовет Сакмарского района Оренбургской области** от 28.12.2016 № 92-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2021 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ:

1. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Устойчивое Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Архиповский сельсовет на 2017-2026 годы и с перспективой до 2032 года».

2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие территории муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2022 год».

3. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района на 2021-2024 годы».

4. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 9699,1 тыс. руб.

По итогам 2021 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
 В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2021 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Архиповский сельсовет  
Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования **Архиповский** сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 28.12.2016 № 92-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.  
 В 2021 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 10276,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 9699,1тыс. рублей или 94,4 %.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Архиповский сельсовет на 2017-2026 годы и с перспективой до 2032 года». Программа предусматривает следующие задачи:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 95,5 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 2792,3 тыс. руб., предусмотрено программой 2792,3 тыс. руб, исполнение составило 2667,6 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Архиповского сельсовета программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Архиповский сельсовет на 2017-2026 годы и с перспективой до 2032 года» признана удовлетворительной.

Программа «Комплексное развитие территории муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2022 год». Программа предусматривает следующие задачи:

- активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района, в решении вопросов местного значения;

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории села Архиповка;

- создание благоприятных инфраструктурных условий на территории сельского поселения Архиповский сельсовет;

-повышение престижности проживания в сельской местности;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 93,7 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 7484,2 тыс. руб., предусмотрено программой 7484,2 тыс. руб, исполнение составило 7011,5 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Архиповского сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2022 год» признана удовлетворительной.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района на 2021-2024 годы». Программа предусматривает следующие задачи:

* повышение энергоэффективности и энергосбережения;
* создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
* повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального образования Архиповский сельсовет

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 93,3 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 610,6 тыс. руб., предусмотрено программой 610,6 тыс. руб, исполнение составило 569,8 тыс. руб.  Анализ реализации Программы за 2021 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Архиповского сельсовета программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района на 2021-2024 годы» за 2021 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».

Цель программы – определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории муниципального образования Архиповский сельсовет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 9,3 тыс. руб., исполнение составило 9,3 тыс. руб.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  
 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Архиповского сельсовета программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» признана удовлетворительной.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Архиповский сельсовет на 2017-2026 годы и с перспективой до 2032 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт 01.01.2022 |
| 1. | Степень соответствия бюджетных затрат (соотношение фактического к плановому значению бюджетных затрат | ед |  | Меньше либо равно 1 |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  | 0,97 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования**

**Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2022 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2022** |
| Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Архиповский сельсовет на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 1 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие : Совершенствование системы муниципального управления | | | | | | | |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | | % | 34,2 | 40,5 | 40,5 | Повышение индекса потребительских цен |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | |
| 5 | степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | | | | | | |
| 6 | степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 100 | 100 | 100 | Данный вид расходов носит заявительный характер |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | | | | | | |
| 7 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 0,01 | 0,025 | 0,025 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Архиповский сельсовет на 2019 – 2024 годы»  Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | | | | | | |
| 8 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования Архиповский сельсовет на 2019-2024 годы»  Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан | | | | | | |
| 9 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | уровень благоустройства территории | % | 30 | 25 | 29 |  |
| Подпрограмма «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Архиповский сельсовет на 2019 – 2024 годы».  Мероприятие : Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 13 | количество проводимых массовых спортивных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования**

**муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт 01.01.2022** |
| 1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 2 | 2 |  |
| 2 | Разработка документов территориального планирования поселения муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 0 | 2 | 2 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 8,7 | 9,7 | 9,7 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** | | |  | | | |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници-пальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | Х | ХХХ | ХХХХХ | 10276,5 | 10276,5 | 9699,1 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Архиповский сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 629,3 | 629,3 | 596,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование системы муниципального управления | 019 | 0102  0104  0106  0113 | 4210100000 | 629,3 | 629,3 | 596,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | 019 | 0113 | 421050000 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 019 | 0203 | 421050000 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Архиповский сельсовет | Х | ХХХ | ХХХХХ | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка | Х | ХХХ | ХХХХХ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО | 019 | 0310 | 4220100000 | 109 | 109 | 88 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 610,6 | 610,6 | 569,8 |
| Основное мероприятие3.1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства | 019 | 0502 | 4230100000 | 229,6 | 229,6 | 219,6 |
| Основное мероприятие3.2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 019 | 0503 | 4230200000 | 381 | 381 | 350,2 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО | Х | ХХХ | ХХХХХ | 3975 | 3975 | 3808,4 |
| Основное мероприятие4.1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи | 019 | 0801 | 4240100000 | 3975 | 3975 | 3808,4 |
| Основное мероприятие4.2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | 019 | 1102 | 4240200000 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети Архиповского сельсовета | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2792,3 | 2792,3 | 2667,6 |
| Основное мероприятие1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения | 019 | 0409 | 4000100000 | 2792,3 | 2792,3 | 2667,6 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Архиповский сельсовет Сакмарского района | Х | ХХХ | ХХХХХ | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Основное мероприятие1 | Разработка проектов , подготовка документов в сфере градостроительной деятельности | 019 | 0412 | 4100100000 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |